济南市哲学社会科学规划管理办公室文件

济规划办字[2007]1号

济南市哲学社会科学规划项目管理办法

第一章  总   则

1．为了适应改革开放和社会主义现代化建设事业的需要，促进哲学社会科学事业的繁荣和发展，进一步加强对济南市哲学社会科学规划项目管理，特制定本办法。

2．济南市哲学社会科学规划项目研究必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，全面贯彻落实科学发展观，以研究我市改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和实际问题为主攻方向，大力弘扬理论联系实际的学风，加强基础理论研究，加快推进应用决策研究，加快发展新兴学科、边缘交叉学科和跨学科综合研究，以规划项目研究促进科研人才队伍建设，推动我市哲学社会科学研究水平的不断提高，为市委市政府决策服务，为“维护省城稳定，发展省会经济，建设美丽泉城”提供坚实的理论支持。

3．济南市哲学社会科学规划项目的选题，要根据国家、省哲学社会科学“十一五”规划，结合济南经济社会发展需要，选择改革开放和现代化建设中亟待解决的重大理论和实践问题，牵动改革和发展全局的难点和热点问题，反映各学科及相关领域研究的新高度、具有开拓性的前沿问题以及带有综合性、全局性、战略性的重大课题。具体的研究项目由申请人在选题范围内自行设计和确定。

4．济南市哲学社会科学规划领导小组负责审定全市哲学社会科学规划项目指南，审批项目资助经费，日常办事机构是济南市哲学社会科学规划管理办公室（简称市规划办）。

5．本办法管理项目范围，主要是列入济南市哲学社会科学规划的特别委托项目、重点项目、一般项目、自选项目、自筹经费项目。成果形式为研究报告、论文、专著等，研究报告、论文的完成时限一般为1年，专著一般为2年。除重要的基础研究外，鼓励以研究报告、论文为项目的最终成果形式。

6．济南市哲学社会科学规划项目面向全市，公开接受有条件进行研究的单位和个人申请，公平竞争，择优立项。

第二章  选题与申请

7．济南市哲学社会科学规划项目的选题，主要以发布济南市哲学社会科学规划研究五年规划要点和年度课题指南的方式进行。规划要点和年度课题指南的制定，由市规划办向有关部门广泛征集研究课题，并委托各学科组提出建议，经市规划办汇总整理，报济南市哲学社会科学规划领导小组审定。

8．特别委托项目由济南市哲学社会科学规划领导小组审定，市规划办组织实施。少数由有关部门提出的急需研究的重大项目或不宜公开招标的项目，需经济南市哲学社会科学规划领导小组审定，单独列项。

9．市规划办自项目指南公布之日起接受申请，受理期限以项目指南公布的期限为准。

10．担任助理研究员（或相当于助理研究员）以上专业技术职务者，担任初级专业技术职务、有两名副高以上专业技术职务人员推荐者，确有主持市规划项目研究能力、有承担项目实质性研究时间的实际部门工作者，均可申请承担规划项目。鼓励有相当研究能力和研究水平、具有较丰富前期研究成果的研究者，以及跨部门、跨单位、跨学科的项目组申报项目。

11．申请人需向市规划办索取项目指南和有关资料，根据指南范围设计项目，按要求认真填报，在截止日期之前将材料寄送市规划办。逾期寄送，不列入当年评审。申请自筹经费项目，须有出资单位的经费资助证明。

12．市规划办按规定的标准，收取评审费。申请人在寄送申报材料的同时，寄送项目评审费，只寄送申报材料而不寄送评审费者，不予评审。

13．每个申请人只限申报一项规划资助项目。承担市规划资助项目未按原计划时间完成者，必须待完成后方可申报新的规划项目。规划项目主要承担人，由于主观原因被撤销项目或者项目研究成果鉴定未获通过，两年内不能申请新的规划项目。

第三章  评议与审批

14．市规划办负责组织学科组，采取通讯评审与会议评审相结合的办法，对《申请书》进行初选、评议。

15．初选、评议应按以下要求选列项目：（1）符合项目指南的指导思想、研究重点和范围；（2）有较大的现实意义和学术价值；（3）项目论证充分，切实可行；（4）承担人具备按计划完成项目的政治素质和科研能力；（5）经费预算合理；（6）预期成果社会效益良好。

16．学科组评审会议，需有三分之二以上成员出席方为有效。各学科组对《申请书》经过充分的评议，采用无记名投票的方式表决。获得学科组成员三分之二以上多数通过的项目方能列项，同时，对已通过的项目，提出资助层次和资助经费数额的建议。

17．市规划办对学科组评审通过的各类项目综合平衡，报济南市社会科学规划领导小组审批后，正式公布。

18．评议、审批涉及学科组成员、济南市哲学社会科学规划领导小组成员、市规划办工作人员申请的项目时，本人应予回避。

第四章  经费管理

19．济南市哲学社会科学规划项目经费资助，分为特别委托项目、重点项目；列项不资助规划项目、自筹经费专项项目的研究成果可参评济南市哲学社会科学优秀成果奖。

20．经济南市哲学社会科学规划领导小组批准的各类层次项目资助经费，由市规划办负责下达、检查使用情况。项目主要承担人须按《申请书》和《协议书》中的计划进行科研工作，申请拨款时须将科研进展情况和经费使用情况书面报告市规划办，经审核后，方能办理拨款手续。

21．各类资助项目经费，一次核定，分期下达，包干使用，超支不补。规划项目资助经费由项目主要承担人所在单位科研管理部门、财务部门代管，由项目主要承担人负责分配使用。项目组全体成员使用资助经费应接受项目主要承担人所在单位财务部门监督。项目只有一人承担者，资助经费使用应由所在单位科研部门（或分管科研的）负责人审批。特别委托项目和重点项目资助经费分两次下达，分别为资助经费总数的60％和40％，第二次在成果完成并经鉴定合格后拨付。

22．各类项目资助经费使用范围限于：（1）项目研究所需的资料搜集、复印和文具纸张购买费用；（2）必要的调研差旅费；（3）与项目有关的小型研讨会议费；（4）计算机机时费；（5）成果鉴定费；（6）重大项目成果的出版印刷费；（7）不宜公开出版、有重要的学术价值和实用价值的成果印刷费以及经项目主要承担人所在单位科研部门批准的、与项目研究有关的费用。

23．项目资助经费专款专用，单独记帐。除代管项目经费的科研、财务部门可提取5%管理费（每个项目最多不超过1500元）外，不得把资助经费挪作它用。

24．经费的使用要精打细算，厉行节约。在项目按质按时完成的前提下，经市规划办批准后，结余经费的50%按贡献大小奖励项目组成员，50%留给所在单位作科研经费使用，该项目组成员有优先使用权。

25．无故终止项目研究，市规划办可停止拨款或追回已拨出的余款；对严重违反财务制度、超出规定使用范围、挪用项目资助经费者，应由项目主要承担人所在单位负责追回和偿还该项经费。

第五章  项目管理

26．正式公布的各类规划、滚动项目，由市规划办征得项目主要承担人同意，双方签订《项目协议书》。

27.少数由有关部门提出的急需研究的重大项目，由市规划办负责协调有关承担单位，组织项目组。市规划办指定工作人员与项目承担单位（或项目牵头单位）科研组织部门，共同负责项目研究的日常管理工作，保证项目的完成。

28.对特别委托项目和重点项目实行中期评估制度。项目的主要承担人每年12月须向市规划办报送项目研究进展、资助经费使用情况。逾期不报，缓拨下期资助经费；拒报者则停拨资助经费。

29.各类项目研究方向、研究计划，不得擅自改变。确需改变者，须由项目主要承担人及所在单位科研管理部门，向市规划办提出书面报告，经批准后方可继续按新的计划、方向进行研究。否则，市规划办将取消该项目立项，收回资助经费。

30．各类项目，如无不可抗拒的自然原因，均须按研究计划、规定时间完成阶段性成果和最终成果。否则，市规划办将通报批评或缓拨、停拨资助经费。

31．各类项目完成后，项目主要承担人应向市规划办提供：最终成果（一式三份）；科研成果登记表；成果评议意见书；社会评价材料；项目研究工作总结；资助经费结算表。市规划办将以上材料汇总，逐个归档立案。

第六章  成果管理

32．济南市哲学社会科学规划项目最终成果评议验收，按项目资助层次不同，实行分级分类管理。

33．各类项目最终成果，由市规划办会同项目主要承担人所在单位科研管理部门，组织同行专家和有关部门负责人，成立评议小组，做出鉴定意见。项目组成员不得参加评议小组。项目主要承担人所在单位及其上级主管部门，参加评议小组的人数不得超过评议小组总人数的一半。

34．获市哲学社会科学优秀成果奖二等奖以上奖励，研究成果被市级以上党政领导机关采纳吸收，涉及机密不宜公开而质量已经得到有关部门认可的成果，可免于鉴定。但仍需由项目主要承担人所在单位填写《济南市哲学社会科学规划项目成果鉴定书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

35．各类项目成果经过鉴定、评议，项目主要承担人所在单位将结果填报《济南市哲学社会科学规划项目成果鉴定书》，由市规划办发给《济南市哲学社会科学规划项目完成证书》。

36．为进一步繁荣哲学社会科学研究，使各类项目研究成果更好地为改革开放和现代化建设实践服务，市规划办要积极将研究成果向市委、市政府及有关部门推荐，供决策者参考。

37．济南市哲学社会科学规划项目均可参评“济南市哲学社会科学优秀成果奖”。

38．列入济南市哲学社会科学各类项目的最终成果，不论是公开发表或内部选用，均要在显著位置标明：“济南市哲学社会科学规划研究项目”。

第七章  附则

39．本办法自公布之日起实行。

40．本办法解释权和修改权属济南市哲学社会科学规划领导小组。